## Sheet1
Project Plan
Start Dates | Phase Name | arcade | portre | takipci
2020-02-23 | arcade/RFID subsystem | 7 | 0 | 0
2020-02-24 | arcade/games | 21 | 0 | 0
2020-03-01 | arcade/interfaceDesign | 21 | 0 | 0
2020-02-23 | Portre/mekanik tasarim | 0 | 7 | 0
2020-03-01 | portre/cameraFaceRecognition | 0 | 21 | 0
2020-03-14 | portre/control | 0 | 14 | 0
2020-02-23 | takipci/pendulumMockup | 0 | 0 | 14
2020-03-14 | takipci/mockupLed | 0 | 0 | 14
2020-03-07 | takipci/asilMekaniktasarim | 0 | 0 | 21
2020-04-01 | takipci/pendulumIntegration | 0 | 0 | 21
2020-03-21 | koridor/camera&visualProcessing | 10 | 10 | 10
2020-03-21 | master/character implementation | 15 | 15 | 15